



									Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
UMOWA Nr ………………………………..
zawarta w dniu……………….. w Warszawie pomiędzy:

Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON 015259640-00184, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.1536.2020 z dnia 18 maja 2020 r. przez: Tomasza Kuczborskiego – Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu, z siedzibą w Warszawie, 03-144 Warszawa, ul. Światowida 56, zwanym dalej Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej "Wykonawcą" - 

w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr BOS-JZ.MD/PN-rb/7/2020 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) - została zawarta umowa następującej treści: 



§ 1. (Przedmiot umowy)

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Picassa w Warszawie”, obiektu Białołęckiego Ośrodka Sportu z prawem opcji po stronie Zamawiającego - dotyczącym dostawy i montażu wyposażenia boiska piłkarskiego w bramki.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz dopuszczenie do użytkowania.
3. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia w danej specjalności, odpowiadać przepisom i odpowiednim normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych celem realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. Ponadto, winna być sprawdzona i kompletna oraz powinna zawierać wszystkie niezbędne opinie i konieczne uzgodnienia, w tym winna zawierać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została ona wykonana zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
a) wykonanie dokumentacji projektowej („Projekt”) na wykonanie modernizacji boiska piłkarskiego w zakresie określonym w Programie funkcjonalno – użytkowym,
b) uzyskanie niezbędnych zezwoleń właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na realizację robót budowlanych (o ile przepisy prawa budowlanego tego wymagają),
c) sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 
z podziałem na technologie oraz terminy wykonania robót - w terminie 3 dni od podpisania umowy - który po jego zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, będzie tzw. ostatecznym harmonogramem rzeczowo finansowym (stanowiącym załącznik nr 3 do umowy), 
d) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych 
w oparciu o dokumentację projektową Wykonawcy,
e) wykonanie kompletnych robót budowlano – montażowych,
f) dokonanie dostawy i montażu wyposażenia boiska piłkarskiego w ramach prawa opcji po stronie Zamawiającego.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy został określony w załączniku nr 1 - Programie Funkcjonalno-Użytkowym z załącznikami, w wymogach określonych  
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i niniejszej umowie. 
6. Wykonawca zobowiązuje się dokonać dostawy i montażu wyposażenia boiska 
w bramki – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w PFU (prawo opcji po stronie Zamawiającego) – zlecenie dokonania dostawy i montażu zależeć będzie od woli Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji, dotyczące dokonania dostawy oraz montażu wyposażenia i nie przysługują mu żadne roszczenia z tytułu nie zlecenia przez Zamawiającego dokonania dostawy i montażu wyposażenia lub jakiejkolwiek jego części. 
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ww. dokumentacją oraz istniejącą dokumentacją projektową będącą w posiadaniu Zamawiającego, modernizowanego obiektu i nie wnosi do niej uwag, a także zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, 
z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami 
o odpadach. 


[bookmark: _Hlk8975324]§ 2. (Terminy realizacji)

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 
……….. r.*,   (*termin wynikający z oferty Wykonawcy, nie dłuższy niż 10 tygodni, nie krótszy niż 6 tygodni), wynikający z oferty Wykonawcy. 
2. Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych zezwoleń właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na realizację robót budowlanych (o ile przepisy prawa budowlanego tego wymagają) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,
3. Dostawę i montaż wyposażenia boiska Wykonawca zobowiązuje się wykonać, na zlecenie Zamawiającego, (prawo opcji po stronie Zamawiającego), w okresie 18 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego robót budowlanych,  z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.  Dostawa i montaż wyposażenia nastąpi w terminie 4 tygodni od daty wezwania Zamawiającego.
4. Wprowadzenie Wykonawcy na teren obiektu nastąpi w dniu podpisania umowy. 
5. Zakończeniem robót jest wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z PFU, SIWZ, umową i zaleceniami Zamawiającego. 
6. Na dzień zakończenia robót muszą być dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz 
z wymaganymi próbami i badaniami, jak również podczas odbioru technicznego przedstawione Zamawiającemu oryginalne atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczające do stosowania użytych przy realizacji umowy materiałów budowlanych. 
7. Jeżeli z przyczyn technicznych, losowych lub organizacyjnych, niezależnych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego niemożliwa jest kontynuacja robót, Wykonawca może pisemnie zgłosić konieczność czasowego przerwania prowadzenia robót, po uzyskaniu potwierdzenia inspektora nadzoru sprawującego nadzór inwestorski. 
8. Czasowe przerwanie robót musi podlegać akceptacji Zamawiającego i wówczas okres przerwy w prowadzeniu robót może nie być wliczany do czasu realizacji inwestycji. 
9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7  Strony ustalą 
w drodze aneksu do niniejszej umowy nowy termin zakończenia inwestycji. 

§ 3. (Obowiązki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia określonego w § 7 zobowiązuje się do: 
1) przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, celem jej sprawdzenia 
i akceptacji przez Zamawiającego – stosownie do wymogu zapisu § 10 umowy,
2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych, PFU, wymaganą technologią, zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami; 
3) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediów, łączności telefonicznej na teren robót i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty 
i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty teren robót budowlanych i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po zakończeniu robót w ciągu 15 dni; 
4) utrzymania terenu robót i dróg dojazdowych w należytym stanie, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 
5) prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym; 
6) zapewnienia i zabezpieczenia dojść i dojazdów mieszkańców do okolicznych posesji; 
7) wykluczenia użycia hałaśliwego sprzętu w godzinach nocnych oraz dołożenia wszelkich starań dla zmniejszenia uciążliwości prowadzonych robót dla mieszkańców; 
8) prowadzenia robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 
9) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
i ich naprawienia; 
10) należytego wykonywania umów z podwykonawcami, w tym do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania na zasadach ogólnych, ponoszenia 
w ramach niniejszej umowy z Zamawiającym odpowiedzialności kontraktowej 
w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia konieczności spełnienia na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy świadczenia, do którego jest zobowiązany Wykonawca w ramach odpowiedzialności solidarnej za jego zapłatę; 
10) dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją remontu; 
11) zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany będzie do odkrycia tych robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania tych robót, a następnie przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt; 
12) przygotowania od strony technicznej i udział w odbiorach technicznych, końcowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót; 
13) zabezpieczenia wykonania robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401); 
14) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, 
z późn. zm); 
15) realizacji robót budowlanych zgodnie z zaleceniami Zamawiającego; 
16) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawionych podczas odbiorów technicznych protokołów wymaganych próbami i badaniami, oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania użytych przy realizacji materiałów budowlanych. Na dzień zakończenia robót muszą być dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz z wymaganymi próbami i badaniami; 
17) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres 
i czas wykonywania robót i posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty (kwota brutto); 
18) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym roku i dalszych latach eksploatacji. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie bądź mailem ze skanem pisma. 
2. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostawy i montażu wyposażenia boiska w bramki, o ile w okresie 18 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 11 ust. 9, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich dostawy i montażu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym za szkody wynikłe na terenie robót. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy 
i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje Umowę. 
4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje niniejszą umowę. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia pełnej kwoty szkody poniesionej z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 


§ 4. (Podwykonawcy)

1. Strony (przy uwzględnieniu regulacji, o której mowa w art. 647 kc oraz art. 6471 k.c.) postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane 
z podwykonawcą wymagany jest brak sprzeciwu Zamawiającego wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren robot i rozpoczęcia prac. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcą). Nadto, umowa z podwykonawcą: 
a) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez podwykonawcę, 
b) nie może zawierać postanowień nakazujących podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania/ należytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/ kaucji, 
c) winna zawierać postanowienie o tym, że odbiór robót/prac podwykonawczych odbywać się będzie każdorazowo równolegle z jednoczesnym odbiorem robót dokonywanym w ramach niniejszej umowy przez Zamawiającego od Wykonawcy, nadto iż wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu robót - nie będzie wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy). 
2. Wykonawca z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót podwykonawczych zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie stosownego zgłoszenia podwykonawstwa wraz z projektami umów podwykonawczych (powyższe dotyczy również każdorazowych projektów zmian umów podwykonawczych) wraz z pełną dokumentacją finansowo-rzeczową dotyczącą tych robót. Projekt umowy musi określać: zakres robót, jaki będzie wykonywał podwykonawca, termin ich wykonania, obowiązek przedkładania pisemnych zgłoszeń gotowości do odbioru robót/prac podwykonawczych (będących składowymi robót/prac Wykonawcy) wraz z zestawieniem ich ilości i wartości - celem dokonywania ich odbioru jednocześnie z odbiorem robót dokonywanych w ramach niniejszej umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (Inwestorem), wynagrodzenie w linii podwykonawczej, nadto termin płatności – nie dłuższy aniżeli 30 dni od dnia doręczenia faktury podwykonawcy potwierdzającej wykonanie robót podwykonawczych, a jednocześnie umożliwiający przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 8 poniżej, (tj. winien uwzględniać termin, o którym mowa w § 7 ust. 10 niniejszej umowy). 
3. Do przedkładanych projektów umów z podwykonawcami/projektów ich zmian 
i dokumentacji Zamawiający w terminie 10 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć 
w formie pisemnej sprzeciw, którego treść jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy/ podwykonawców. 
4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni do przedłożenia Zamawiającemu projektu poprawionej umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu Zamawiającego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy – Zamawiający zgłosi sprzeciw do tego podwykonawstwa niezwłocznie po ujawnieniu tego rodzaju okoliczności, o którym powiadomi Wykonawcę oraz kwestionowanych podwykonawców. 
5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez niezgłoszonego/niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 4 podwykonawcę, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia umowy, czy też żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robót. Niezależnie od tego Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialności Zamawiającego przejmując na siebie obowiązek naprawienia osobom trzecim szkód spowodowanych działaniem/ zaniechaniem podwykonawców/ dalszych podwykonawców. 
6. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą) również wymagany jest brak sprzeciwu i zgoda Zamawiającego (Inwestora) na warunki tej umowy podwykonawczej. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1-4, zobowiązany jest Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgłoszenia tego zamiaru bezpośrednio Inwestorowi (z pominięciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć stosowną zgodę Wykonawcy na zawarcie i treść projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzeżeniem skutków, o których mowa w ust. 5 powyżej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna być załącznikiem do tej umowy. 
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzeżeniem zasad określonych w ust. 1-4 powyżej), przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych wraz załącznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni - uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
8. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz ze swoimi dokumentami rozliczeniowymi: kopie pisemnych zgłoszeń gotowości do odbioru robót/prac podwykonawczych (będących składowymi robót/prac Wykonawcy) wraz z zestawieniem ich ilości i wartości, kopie protokołów odbioru tych robót podwykonawczych oraz kopie wszystkich doręczonych mu przez podwykonawców faktur związanych z odebranym w tym okresie przerobem, nadto w formie pisemnej oświadczenia podwykonawców 
o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań 
i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. Oświadczenia te powinny odnosić się do robót wykonanych przez podwykonawców/ dalszych podwykonawców, za które to roboty Wykonawca będzie przedkładał fakturę Zamawiającemu. 
9. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bez udziału podwykonawców/* lub z udziałem podwykonawców*. 
W przypadku korzystania z podwykonawstwa Wykonawca zobowiązuje się nie wprowadzać na teren robót – niezgłoszonych podwykonawców/ dalszych podwykonawców, co do których trwa procedura przewidziana art. 6471 k.c. bądź podwykonawców, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw czy nie zaakceptował projektu umowy podwykonawczej. 
10. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego od Zamawiającego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom). 
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a niezgłoszonych mu podwykonawców/ dalszych podwykonawców robót objętych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 4 niniejszej umowy, w tym co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw. 
12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców/ dalszych podwykonawców oraz udostępnić kompletne dokumenty związane z tym podwykonawstwem, łącznie z kopiami dowodów zapłaty na konto podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że terminowo i należycie wykona płatności na rzecz podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 § 1-5 k.c. Wykonawca zobowiązany jest w okresach objętych fakturowaniem w formie pisemnej informować Zamawiającego o wysokości swoich zobowiązań wobec poszczególnych podwykonawców i o terminach płatności tych zobowiązań. Powstanie zaległości w płatnościach względem podwykonawców / czy też dalszych podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji, w części odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy / dalszego podwykonawcy chyba, że Wykonawca przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe 
i oświadczenia podwykonawców/ dalszych podwykonawców o uregulowaniu powstałej zaległości. 
13. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku narażenia Zamawiającego przez Wykonawcę na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom wymagalnych należności, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - całości poniesionej szkody, 
w tym zwrotu całego wypłaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy. 


§ 5. (Obowiązki Zamawiającego)

Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania Umowy należy: 
1) wprowadzenie na teren robót na podstawie protokołu wprowadzenia, w terminie wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, o ile zachodzi taka konieczność; 
3) przystąpienie do odbioru (określonego w § 11) prawidłowo wykonanych robót po ich zakończeniu, w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzonego zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, gotowości do odbioru; 
4) zapłaty ustalonego wynagrodzenia za należycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty, z zastrzeżeniem treści § 7 ust. 8 i ust. 13 - 15 poniżej. 


§ 6. (Nadzór)

1. Zamawiający wskaże inspektorów nadzoru w dniu wprowadzenia na teren robót. 
2. Ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika robót wykonywać będzie: 
………………………………………………………………………………………………
3. Zmiana przez Wykonawcę kierownika robót, nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Zamawiającego wraz z załączeniem stosownych dokumentów poświadczających możliwość sprawowania funkcji zgodnie 
z Prawem budowlanym. 
4. Zmiana przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy wraz 
z załączeniem stosownych dokumentów poświadczających możliwość sprawowania funkcji zgodnie z Prawem budowlanym. 
5. Zamawiający ustanawia Koordynatora robót w osobie: Krystyna Jankowska tel. 506 599 191, e – mail: k.jankowska@bos.waw.pl


§ 7. (Wynagrodzenie Wykonawcy)

1. Za wykonanie robót będących przedmiotem umowy określonych w § 1 oraz za wszystkie materiały i środki produkcji użyte do ich wykonania, a niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto ……………….. zł (słownie: ………………………. złotych brutto), w tym:
1) [bookmark: _Hlk482875565][bookmark: _Hlk482700511]Dokumentację projektową (w tym uzyskanie niezbędnych zezwoleń) w wysokości ………….. zł brutto (słownie: …………….. złotych 00/100), w tym obowiązujący podatek VAT, 
2) Wykonanie robót budowlanych w wysokości ………….. zł brutto (słownie: …………….. złotych 00/100), w tym obowiązujący podatek VAT, 
3) [bookmark: _Hlk31375197]Dostawa i montaż wyposażenia boiska w bramki (prawo opcji Zamawiającego) w wysokości …………... zł brutto (słownie: ……… złotych 00/100), w tym obowiązujący podatek VAT;

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, określone w ofercie Wykonawcy - stanowiących załącznik nr 2 do umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy określonego w § 1, z materiałami/urządzeniami, nadto kosztami ubezpieczeń, kosztami zużycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi kosztami związanymi z przekazaniem do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej 
4. Rozliczenie za wykonane roboty określone w ust. 1 pkt 1 i 2, odbędzie się fakturą, która zostanie wystawiona po protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu umowy 
i potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad i usterek w formie pisemnej przez Zamawiającego. 
5. Wynagrodzenie za dostawę i montaż wyposażenia boiska (ust.1 pkt. 3) płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru w wysokości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jest niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy i obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania niniejszej Umowy.
7. W przypadku niezrealizowania części zakresu Umowy, w tym dostawy i montażu wyposażenia, nie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie za niezrealizowany zakres, i nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, w tym finansowych.
8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczeń określone w § 7 ust. 11 ulegają modyfikacji w ten sposób, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru robót i ostatecznym rozliczeniu umowy chyba, że wcześniej ustanie przyczyna wstrzymania zapłaty wynagrodzenia – umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogów Zamawiającego i uzyska jego akceptację/ przedłożone zostaną kompletne dokumenty wymagane § 4 ust. 8 niniejszej umowy.
9. Zamawiający będzie regulował fakturę wystawioną przez Wykonawcę na: 
Nabywca                                                                       Odbiorca i płatnik 
Miasto Stołeczne Warszawa,                                     Białołęcki Ośrodek Sportu 
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa    		   ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa 
NIP: 525-22-48-481 
10. Fakturę należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa. 
11. Zamawiający będzie regulować należność w terminie 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane 
w ust. 13. 
12. Bieg terminu płatności liczony będzie od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 
13. Należność za wykonane prace płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……………………………………………………………………. 
14. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (zapis w przypadku osoby fizycznej).
15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawcę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/ podwykonawca/ dalszy podwykonawca mają możliwość zgłaszania (w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajęcie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczących wysokości / zasadności żądanej zapłaty. 
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstałego po zaakceptowaniu umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogów § 4 niniejszej umowy) 
w drodze przekazu (art. 921 1 kc) - w oparciu o otrzymane odrębnie stosowne upoważnienia Stron w linii podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletnych dokumentów rozliczeniowych dotyczących niezapłaconego przerobu robót. Powyższa bezpośrednia zapłata w trybie przekazu zwalniać będzie Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy 
z zobowiązania zapłaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokości zapłaconej kwoty. 
17. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, zarejestrowanym pod nr NIP ……………… i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 
18. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany Przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

§ 8 (Autorskie prawa majątkowe)

1. Wykonawca oświadcza, że do dokumentacji objętej przedmiotem umowy („Projektu”) będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe. Prawa te będą wolne od wad prawnych, w tym nie będą naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, 
a ponadto oświadcza, że prawa do przedmiotowego dzieła nie będą niczym ograniczone 
w zakresie objętym niniejszą Umową.
2. Niniejszą Umową (w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 Umowy) Wykonawca - 
z chwilą przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy („Projektu”) - przenosi 
na czas nieokreślony na rzecz Zamawiającego, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, pełne autorskie prawa majątkowe do utworów wchodzących w skład „Projektu” wraz z prawem do wykonywania i zezwalania 
na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.). 
3. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich do „Projektu” Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono te utwory oraz prawo do korzystania 
i rozporządzania w zakresie zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 
do utworów.
4. Przeniesienie praw wskazanych powyżej rozciąga się w szczególności na następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie „Projektu”, przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
b) w zakresie rozpowszechniania „Projektu” w sposób inny niż określony w pkt. a) wraz z udzieleniem zezwolenia do wykonywania praw zależnych do „Projektu” celem wykorzystania jego w trakcie eksploatacji obiektu objętego niniejszą Umową/ ewentualnie przy innych obiektach tego typu realizowanych na terenie Miasta st. Warszawy,
c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym do wprowadzenia do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, 
e) wykorzystania „Projektu” w każdym przypadku w zakresie związanym z budową, przebudową, rozbudową, remontem i eksploatacją przedmiotowej inwestycji,
f) wielokrotnego wykorzystywania utworu do realizacji innych inwestycji, 
do remontów lub odbudowy tychże innych inwestycji realizowanych 
z wykorzystaniem „Projektu”,
g) przetwarzania i modyfikowania w jakikolwiek sposób.
5. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach wchodzących w skład „Projektu”, dokonanych podczas wykonywania prac objętych „Projektem” z tym, że prawa majątkowe autorskie do zmienionych utworów Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian.
6. Nabyte prawa są nieograniczone w czasie. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

§ 9. (Cesja)

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności oraz praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich. 


§ 10 (Tryb akceptacji i odbioru dokumentacji projektowej)

1. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym dokumentacji projektowej, w tym zastosowanych rozwiązań materiałowych/ technologii oraz konsultacji na każdym etapie projektowania dokumentacji wykonawczej. Powyższe uzgodnienia nie mogą być traktowane jako stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania Przedmiotu Umowy, czy jako ograniczenie uprawnień wynikających 
z rękojmi za wady. 
2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej Wykonawcy (Projekt) - Zamawiający dokona jego sprawdzenia i zawiadomi Wykonawcę na piśmie, że:
1) akceptuje dany Projekt w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę,
2) odrzuca dany Projekt w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę w całości ze wskazaniem przyczyn odrzucenia,
3) akceptuje dany Projekt z zastrzeżeniami - pod warunkiem wprowadzenia określonych modyfikacji/uzupełnień,
Odrzucenie Projektu w całości, może wynikać ze sprzeczności danego Projektu 
z wymogami określonymi w przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, Umową lub pisemnymi uzgodnieniami
3. Jeśli Zamawiający nie udzieli Wykonawcy żadnej odpowiedzi w terminie określonym w ust. 2, uznaje się dany Projekt za zaakceptowany bez zastrzeżeń.
4. Jeśli Zamawiający odrzuci dany Projekt w całości, Wykonawca niezwłocznie przygotuje nowy Projekt, uwzględniając w nim zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i przedstawi go Zamawiającemu do akceptacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Tryb akceptacji określony w ust. 2-3 powyżej stosuje się odpowiednio.
5. Jeśli Zamawiający zaakceptuje dany Projekt pod warunkiem dokonania określonych modyfikacji/uzupełnień, Wykonawca niezwłocznie wprowadzi te modyfikacje lub uzupełni braki przedstawiając Zamawiającemu Projekt do ponownej akceptacji 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Tryb akceptacji określony w ust. 2-3 powyżej stosuje się odpowiednio.
6. Odrzucenie danego Projektu przez Zamawiającego lub żądanie Zamawiającego wprowadzenia określonych modyfikacji lub uzupełnienia do danego Projektu będzie wiążące dla Wykonawcy.
7. Zaakceptowanie przez Zamawiającego Projektu według procedury określonej 
w niniejszym paragrafie nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie Umowy oraz z tytułu rękojmi.
8. Dokumentacja zostanie dostarczona przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 
9. Projekt oraz inne opracowania, będące przedmiotem odbioru muszą być zaopatrzone 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zostały wykonane zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz są w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
10. Wraz z projektami wykonawczymi, Wykonawca złoży dodatkowo pisemne oświadczenie projektanta — (zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane) podpisane przez projektanta oraz osoby sprawdzające, o których mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy.


§ 11. (Odbiór)

1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót z oświadczeniem kierownika robót, informującym o gotowości do odbioru końcowego, przy czym odbiór końcowy robót/prac podwykonawczych, o ile nie nastąpił zgodnie z treścią umowy podwykonawczej wcześniej, odbywać się będzie równolegle z jednoczesnym odbiorem końcowym robót dokonywanym w ramach niniejszej umowy przez Zamawiającego 
od Wykonawcy (z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców oraz Inspektorów nadzoru Zamawiającego) - przy uwzględnieniu obowiązku przekazania dokumentów, 
o których mowa w ust.1 powyżej - związanych z odbiorami i rozliczeniami podwykonawców.
2. Gotowość do odbioru robót musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru robót przystąpi do czynności odbiorowych. 
4. Zamawiający w trakcie czynności odbioru sprawdzi kompletność i jakość wykonanych robót. 
5. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika 
nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich uwag i wniosków w stosunku do wyniku odbioru. 
6. Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w trakcie czynności odbiorowych. 
7. Jeżeli w czasie trwania czynności odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego ujawnionych wad, usterek lub braków, Zamawiający odmówi odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunięcia i kolejny termin odbioru końcowego, który będzie się wiązał z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania robót. 
8. W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, gdy wada jest istotna albo obniżyć wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna. 
9. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy po usunięciu przez Wykonawcę wad 
i usterek, uzupełnieniu wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
10. Od daty, w której zakończy się odbiór końcowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
11. W przypadku przedłużania się terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać w tym zakresie uzgodnień z Zamawiającym poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksu, terminu oddania przedmiotu umowy. 
12. W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający może w ramach wykonania zastępczego usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzyć ich usuniecie podmiotowi trzeciemu. 


§ 12. (Kary umowne/odstąpienie od umowy)

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 1, po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1  - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 7 ust. 1 pkt 2  umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
2) za zwłokę w oddaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, po upływie terminu określonego w § 2 ust. 2 - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady/gwarancji jakości - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 7 ust. 1 umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy; 
5) ponadto karę umowną w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 
z tytułu: 
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany, 
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy wraz 
z załącznikami z podwykonawcą lub jej zmiany, 
c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, 
d) nieprzekazania Zamawiającemu dokumentów związanych z rozliczeniami                                                      z podwykonawcami, w tym m.in. uwierzytelnionej kopii faktur podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy wraz z kopiami protokołów odbioru, dowodu zapłaty, zestawieniami rozliczeń w oparciu o analitykę księgową itp., - za każdy taki przypadek,
e) za niedokonanie dostawy i montażu wyposażenia boiska, po jednokrotnym, pisemnym wezwaniu, 
2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych 
w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 
z późn. zm.). 
3. Zamawiający w okresie trwania umowy ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od daty wskazanej w harmonogramie finansowo rzeczowym;
2) wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego (pisemnie lub elektroniczną pocztą- skan pisma); 
3) wykonywania robót niezgodnie z umową lub PFU bez akceptacji inspektora nadzoru i nie przystąpienia do ich właściwego wykonywania w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego;
4) przerwania wykonywania robót na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych; 
5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji; 
6) zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy; 
7) nie przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ gwarancji usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/ polisy OC. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi na własny koszt protokół zaawansowania robót w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony. 
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, na podstawie protokołu zaawansowania robót lub dostaw sporządzonego przez zainteresowane strony. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 umowy. 


§ 13. (Gwarancja/rękojmia za wady)

1. [bookmark: _Hlk8975060]Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres ……. lat (wynikający z oferty Wykonawcy/*jednak nie krótszy niż 5 i nie dłuższy niż 10 - lat), liczony od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, a nadto równolegle biegnącej rękojmi za wady na okres 5 lat. 
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczenie i montaż wyposażenia boiska 
w ramach prawa opcji po stronie Zamawiającego, na okres 2 lat liczony od dnia dokonania odbioru końcowego, a nadto równolegle biegnącej rękojmi za wady na okres 2 lat. 
3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie/scan’em pisma wysłanym pocztą elektroniczną. 
4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez Zamawiającego terminem jej usunięcia, z zastrzeżeniem, iż żądając usunięcia wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie. 
5. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady przez Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych dla części naprawianej. 
6. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy. 
7. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości do każdej 
z wad z osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na ich koszt. 



§ 14. (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 7 ust. 1 tj. ………………. zł (słownie: ………………………………….. złote …../100) w formie: ……………………….. na okres trwający dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie. 
2. Zabezpieczenie dotyczące 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, zaś 30% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady. 
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.). 
4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości. 

§ 14. (Zmiana umowy)

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych 
w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach: 
1) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu spowodowana uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: 
a) zmiana w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych ze zgłaszanymi przez Wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
b) w wyniku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania poszczególnych robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
c) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w PFU (w szczególności w przypadku wycofania 
z rynku starych rozwiązań technologicznych/technicznych lub materiałowych), 
d) zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, 
– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak: 
a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie 
z technologią ich wykonania (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej 0 st. C i powyżej 30 st. C), 
b) przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do obiektu, inne przyczyny zawinione przez Zamawiającego, 
c) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły wyższej), 
d) ujawnienie się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, 
e) konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy zmian sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, 
f) konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy, 
g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót. 
Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie przez inspektora wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz podpisane aneksy do umowy. 
2. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. Wniosek o zmianę postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej. 
3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 


§ 16.  (Dostęp do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych)
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, 
a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429, z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża 
zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko/firmę. 
3. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów informatycznych Białołęckiego Ośrodka Sportu – Zamawiającego.

§  17. Status dużego przedsiębiorcy

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 118, z późn. zm.).

§ 18. (Postanowienia końcowe)

1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy „Prawo zamówień publicznych”, ustawy „Prawo budowlane”.
2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na adresy wskazane na wstępie umowy oraz adresy e – mail: 
a) ze strony Zamawiającego: sekretariat@bos.waw.pl 
b) strony Wykonawcy: ……………………… 
5. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

Wykaz załączników do umowy: 
1. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) z załącznikami 
2. Oferta Wykonawcy
3. Harmonogram finansowo rzeczowy 







………………………………..                                                     ……………………………..                                                               
ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA
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